

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.09.2021г. № 70**

п. Травково

**Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Травковском сельском поселении на 2019-2021 годы» за 1 полугодие 2021 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Травковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Травковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Травковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Травковском сельском поселении сельского поселения на 2019-2021 годы»за 1 полугодие 2021 года.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Травковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Я. Н. Орлова**

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие информационного общества в Травковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

За 1 полугодие 2021 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,0 | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития информационных технологий | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,0 | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Травковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие информационного общества, формирование электронного муниципалитета в Травковском сельском поселении |
| 1.1. | Создание механизма для предоставления государственных и муниципальных услуг Травковского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Травковского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, поддержание в актуальном сосотоянии официального сайта Администрации Травковского сельского поселения, совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры сельского поселения | 2019-2021 годы | Регулярно обновляется официальный сайт Администрации сельского поселения, обновляются программы, на которых работают специалисты администрации сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Травковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Травковского сельского поселения в общей численности населения Травковского сельского поселения, (%) | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям (%) | - | 80 | 80 |  |
| 3. | Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, чел. | - | 1 | 1 |  |
| 4. | Количество сайтов Администрации Травковского сельского поселения, (шт.) | - | 1 | 1 |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг, (%) | - | 90 | 90 |  |